## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
10428 | 01 June 2024 08:00 | 784 days | 03 June 2027 17:00 |  | 1
10429 | 01 June 2024 08:00 | 30 days | 11 July 2024 17:00 |  | 2
10448 | 12 July 2024 08:00 | 5 days | 18 July 2024 17:00 | 2 | 3
10488 | 03 June 2024 08:00 | 784 days | 03 June 2027 17:00 | 2SS | 4
10515 | 03 June 2024 08:00 | 784 days | 03 June 2027 17:00 | 2SS | 5
10599 | 03 June 2024 08:00 | 4 days | 06 June 2024 17:00 | 2SS | 6
10600 | 12 July 2024 08:00 | 15 days | 01 August 2024 17:00 | 2 | 7
10601 | 02 August 2024 08:00 | 15 days | 22 August 2024 17:00 | 7 | 8
10749 | 12 July 2024 08:00 | 3 days | 16 July 2024 17:00 | 2 | 9
10932 | 03 June 2024 08:00 | 784 days | 03 June 2027 17:00 | 2SS | 10
11035 | 12 July 2024 08:00 | 10 days | 25 July 2024 17:00 | 2 | 11
11474 | 12 July 2024 08:00 | 30 days | 22 August 2024 17:00 | 2 | 12
11682 | 23 August 2024 08:00 | 70 days | 28 November 2024 17:00 | 12 | 13
12183 | 12 July 2024 08:00 | 60 days | 03 October 2024 17:00 | 2 | 14
17349 | 04 October 2024 08:00 | 80 days | 23 January 2025 17:00 | 14 | 15